附件1

XX集团“AI+新材料”专项攻关

半年总结报告

包含但不限于以下核心内容：

组织协同推进情况

1.企业主要负责同志围绕专项攻关开展专题部署、调度推进、现场调研、工作要求等情况；

项目实施期间，公司党委书记牵头统筹专项攻关工作，亲自部署项目重点任务，定期听取项目进展汇报，统筹协调各类项目资源；两次赴智能院、多次线上对接协调工作，赴武汉科技大学开展研讨交流，出席项目阶段性研讨会，督导现场数据生产工作，指导创新现场数据采集路径。项目经理多次听取专项汇报，推进产学研深度融合，统筹资源保障，研究落实实验室提升保障检测方案；科创副总深度参与项目实施，对接合作单位智能院，推动项目数据获取，统筹项目经费相关事宜；财务副总全力做好经费保障，多次对接审计人员，按规范梳理调整项目经费资料，保障项目资金合规管理。

2.创新联合体运行、企业与研究院协同联动、定期例会调度、考核督导机制等运行情况。

项目构建企业与研究院协同联动机制，集团常态化组织与智能院对接研讨，持续开展项目调度。双方建立每周碰头例会制度，及时研讨技术思路、共享工作信息，联合赴钢厂、高校及下属企业开展实地调研，现场破解项目堵点难点。联合体推进人员双向交流，互派人员50余人次，深化技术互鉴与团队融合。项目建立月度进展报送机制，项目组按月提交进展材料，主动配合审计工作，持续报送经费相关资料，落实全过程督导管控，保障项目有序推进。

专项攻关推进进展

1.首批立项攻关项目研发进展、节点任务完成情况、研发资金投入使用情况、核心技术指标达成情况等；

项目研发进展：

一是完成第一个阶段性节点任务，建成ASC数智材料AI研发底座。已完成数据库V1.0及基础数据平台搭建，自主搭建ASCDesignPlatform数智材料AI研发平台，依托ASCLAB实现文献挖掘、数据治理、仿真重建至智能研发全流程闭环，为研发人员提供一体化研发工作入口，支撑全链路业务协同。平台基于知识图谱开展材料机理挖掘，支持自然语言解析材料作用机理与损伤失效机制；统一归集文献、配方、物性、工况等多维度研发数据，支持通过可视化图表比对不同温度工况条件下的配方性能，能够依据多目标约束条件开展配方智能寻优，输出适配需求的配方方案。平台采用分层技术架构，前端部署轻量化交互界面，支持多端协同作业；后端采用混合存储架构，兼容结构化与非结构化研发数据存储，依托高并发低延迟服务框架，支撑海量研发数据高效处理。平台配套数据安全管控机制，设置草稿留存、数据关联校验功能，规范数据新增、修改、删除等全流程操作，从源头规避脏数据，对核心配方资产实施加密存储，保障研发数据资产完整与信息安全。

二是构建领域知识图谱体系，实现文献研发知识结构化沉淀。针对高温复相材料领域研发知识分散、存量数据不足等问题，项目聚焦ASC材料研究方向，划定六大核心研究领域，筛选两千余篇高质量专业文献，提取六千余项专业研究问题，搭建标准化知识问答模板，建成领域知识图谱。该成果一方面补充项目配方数据储备，支撑后续数据补齐与模型训练；另一方面实现文献显性研发知识的结构化沉淀，支持材料机理、损伤机制智能查询，构筑项目核心知识底座。

三是系统性开展数据治理与指标补采，持续丰富数据集维度。项目完成铁沟配方实验信息结构化重构，统一规范原料种类、配比、粒度等字段标准，打通异构数据壁垒；统一数据库字段命名、物理单位、数据精度，完成3万余条历史实验记录的清洗、转换、关联分析与加密入库，累计完成57套材料体系数据处理，沉淀700余条有效配方及性能测试数据，完整留存配方、原料、物性信息，支撑原料信息溯源。针对研发、生产端产品检测指标偏少、性能评价维度不足的短板，项目结合现场生产配方，定向补充多指标试验数据20余组，丰富性能评价维度，后续将持续开展多源数据增补工作。

四是创新原料特征工程技术路径，突破传统编码技术局限。传统独热编码、单标度编码等方式仅适用于单一规整晶体结构材料，难以适配本项目高温复相材料多相共存、含无定形相的特征，存在特征信息缺失、原料别名混杂、数据缺失等痛点。项目提出多模态融合嵌入技术方案，融合化学结构特征、专业语义、物性属性三类信息，构建五个独立嵌入分支，对杂质组分、主成分摩尔占比、粒径等参数编码，形成统一原料特征向量空间。该方案保留材料物理属性可解释性，输出向量可支撑智能配方推荐、原料相似度比对、替代原料筛选，为机器学习模型提供标准化特征输入，有效解决复相材料特征工程难题。

五是性能预测模型研发取得阶段性成效，同步布局多物理场耦合仿真研究。针对多源异构数据分布偏移问题，项目通过贝叶斯超参数优化、自适应特征对齐、集成学习多模型融合等手段提升模型泛化能力与预测稳定性。基于阳泉数据集训练得到的模型综合表现最优，体积密度、线变化预测R²指标大于0.9，耐折强度预测R²达0.897，可支撑前端演示验证。

六是开展现场工况监测技术现场试验，探索服役数据采集方案。为破解服役工况数据积累空白难题，项目针对出铁沟现场监测需求，调研三维雷达扫描技术工程适用性，并完成现场实测试验，分别对在线运行热沟、大修前后空沟开展扫描测试。经现场验证，该技术对可视区域沟体状态监测效果良好，但存在明显短板，渣铁遮挡区域无法完成扫描，难以实现全断面全覆盖监测。现阶段项目持续查阅文献资料，开展多技术路线调研，积极探索适配现场复杂工况、更为高效可靠的数据采集方式。

节点任务完成情况：

节点任务为：二季度完成数据库v1.0；年底建成性能预测模型和配方预测模型v1.0。目前已完成数据库v1.0，建成性能预测模型v1.0。

研发资金投入使用情况：

截至9月底，投入研发资金279万元。

核心技术指标达成情况：

性能预测模型V1.0平均偏差全部满足≤25%，目前指标预测准确度均在89%以上。

2.半年来取得的实质性突破与标志性成果，包括攻克的关键共性技术、研制的新材料产品，以及新材料垂直领域AI模型算法等。

半年来取得的实质性突破与标志性成果：

（1）完成材料数据库V1.0建设。围绕配方、组分、材料与性能建立统一字段体系，结构化入库780条配方（合同要求≥300条，达成率260%），其中747条带性能标签；配套12,522条组分记录、89条材料主数据、427条材料词表，以及17,698条文献与2,466条附件索引。数据覆盖zibo、batch183、yangquan三个来源，支持材料记录管理、来源筛选与证据回查。

（2）建成性能预测模型V1.0。模型输入为“配方（料名+配比）+全局工艺参数”，输出逐属性预测值、覆盖度与告警码，已集成平台在线调用。按合同口径（相对偏差＝|预测−实测|／实测），在阳泉留出测试集226个样本上，四项考核属性平均偏差全部满足≤25%要求。

（3）建成ASC智能研发平台（ASCLAB）。按“分层解耦、契约连接”建成三位一体信息架构：问题研究（受控工具智能体，7工具白名单+预算配额+NDJSON审计）、数据平台（智能解析、数据管理、文献管理、图谱项目、报告中心）、模型入口（性能预测、配方优化、服役预测〔建设中〕、仿真重建〔建设中〕），共3个一级支柱、11个二级菜单、15条路由。

（4）完成知识图谱与数据治理。建成固定本体（10类实体+10类关系，代码硬约束）与参考实例（节点400、边1,003、子图6），配套两阶段构建（知识演化→知识智能）与证据三态门控（保留/修订/驳回）；完成数据缺陷修复，使四个数据源RMSE下降约3个数量级，并沉淀为平台级清洗规范。

项目亮点：

（1）实现面向中文商品名的确定性材料编码。四级递进解析（粒度解析→三级查找→化学式解析→20元素摩尔比归一）+190维元信息编码，材料覆盖率100%；编码过程确定性、可复现，从源头消除“同一物料多处不同名”。

2. 实现逐（数据源×属性）模型选择。对每个“数据源×属性”组合独立择优（特征类型×模型类型），替代全局单模；叠加重复测量级标签聚合（trimmed）与按工况中心化两个正交杠杆，模型部署层R²达到0.8245–0.9355。

3.实现多目标配方优化与流式回传。NSGA-II+逐成分约束投影（约束处理链：零化→裁剪→top-k→钳制→重分配≤8轮→重归一）保证配比合计约100%，以SSE流式返回逐次评估进度。

4.实现平台工程机制。建立写入门禁（未通过解析的写入被拒绝，HTTP400/UNRESOLVED_BASE）；统一材料编码（base_name→material_id→one-hot）贯穿文献/配方/数据集/模型输入；模型入口统一契约（覆盖度校验+告警码+不可用降级不抛错）；知识图谱固定本体+证据三态门控。

存在的突出问题

深入梳理专项攻关推进中的难点堵点，重点围绕技术攻关瓶颈、要素资源保障、组织协同等方面排查问题；深入剖析问题根源，提出需市级层面统筹协调的具体事项及诉求建议。

目前专项攻关的难点包括：（1）多源数据重叠导致评估虚高，精度结论可信度不足；（2）中文商品名不规范、同物异名，材料难以进入模型，跨模块口径不一致。要素资源保障方面主要还是中关村人工智能院全职研发人员较少，人员精力有限。

存在如上问题的根源是，目前企业能搜集到的数据多是研发正向数据和生产质量控制数据，之前的实验和生产多在经验基础上开展，因此所获得的数据重叠度高。加之之前原料记录过程中规范性不足，数据格式、商品名称或代码口径不一致，因此，项目实施过程中实现统一性存在较大难点。

下一步工作计划

1.对照年度总目标，结合半年工作短板与存在问题，细化下一步重点攻坚任务、时间节点安排。

对照项目难点，项目组计划从如下几个方面入手解决攻关过程中存在的技术难点，第一阶段，10月份，针对精度结论可信度不足的问题，按配方分组切分、辅助集排除规则、折内预处理、固定机器可读指标、多种子复核；弃用池化 R²，改为逐属性评估，保证结论可复现、可核验；第二阶段，11月份针对品名不规范的难题，通过四级递进确定性编码+190 维元信息编码，建立写入门禁，拒绝未通过解析的写入，扩充词表与解析规则，实现材料覆盖率 100%。

2.明确年底前预期形成的标志性成果，包括拟突破核心技术、重点新材料产品、新材料垂直领域大模型等，并逐项明确预期完成时限、预期成效。

10月底前，实现性能预测模型跑通的基础上进一步提升；11月底，完成性质预测模型 1.0 达标完成；12底前，建成配方优化模型 v1.0 ，完成面向耐火领域深度打磨 AI 大模型，升级知识图谱赋能的多轮问答核心能力，搭建上下文感知式多轮对话机制，实现耐火领域复杂技术问题的递进推理、关联知识联动。首先完成实现AI大模型持续交互应答能力。

自主实验室建设情况（如涉及）

1.首钢集团、一轻控股、首农食品集团报送自主实验室建设节点计划、建设进展、存在问题及需协调事项；

2.其他拟建设“AI+新材料”自主实验室的企业报送建设方案及相关筹备情况。